Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии Лысьвенского     

муниципального округа
от 26.06.2025 № 67/01-5

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата Думы Лысьвенского муниципального округа третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9
Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона               № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закона Пермского края № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» (далее – ЗПК)  
Дата голосования 14 сентября 2025 года
	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1.
	Принятие решения о назначении выборов

п. 7 ст. 10 ФЗ

ч. 5 ст. 12 ЗПК
	Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 15.06.2025 и не позднее 25.06.2025
	Избирательная комиссия, организующая выборы



	2.
	Официальное опубликование решения о назначении выборов 
п. 7 ст. 10 ФЗ

ч. 5 ст. 12 ЗПК
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов, 26.06.2025
	Избирательная комиссия, организующая выборы



	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	3.
	Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
п. 7 ст. 19 ФЗ
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 04.08.2025
	Глава местной администрации муниципального округа

	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	4.
	Предоставление сведений об избирателях:
	

	
	- в территориальную избирательную комиссию;
п. 6 ст. 17 ФЗ
ч. 2, 6 ст. 28 ЗПК
	не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 15.07.2025

	Глава местной администрации муниципального округа

	5.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
п. 7, 11 ст. 17 ФЗ



ч. 1, 2, 8 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2025
	Территориальная избирательная комиссия

	6.
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в отдаленных или труднодоступных местностях, территории воинской части

ч. 3, 4 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2025
	Участковые избирательные комиссии

	7.
	Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избирателей, работающих вахтовым методом
 п. 17 ст. 17 ФЗ
ч. 5, 6 ст. 29 ЗПК
	По личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 10.09.2025

	Участковые избирательные комиссии

	8.
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям

п. 13 ст. 17 ФЗ

ч. 11 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2025
	Территориальная избирательная комиссия



	9.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения 
п. 15 ст. 17 ФЗ

ч. 1 ст. 30 ЗПК
	За 10 дней до дня голосования, т.е. с 03.09.2025
	Участковые избирательные комиссии

	10.
	Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем участковой комиссии и заверение печатью участковой комиссии

п. 14 ст. 17, п.п. «б» п. 6 ст. 27 ФЗ

                                                        ч. 13 ст. 28 ЗПК
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	Участковые избирательные комиссии

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	11.
	Формирование окружных избирательных комиссий или возложение их полномочий на иные избирательные комиссии

п. 1 ст. 25 ФЗ
ч. 1 ст. 17 ЗПК
	Не позднее 15 дней со дня опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 10.07.2025
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	12.
	Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий: 

- на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности;

- на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей
п. 1.1 ст. 27 ФЗ                                                          
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2025,

а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования


	Территориальная избирательная комиссия



	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	13.
	Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений 

Направление указанного списка в избирательную комиссию, организующую выборы

п. 9 ст. 35 ФЗ

ч. 4 ст. 33 ЗПК
	По состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 29.06.2025

	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю 

	14.
	Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу


ч. 2, 4 ст. 31, ст. 32 ЗПК
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, т.е. с 27.06.2025
	Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом

	15.
	Представление уведомления о самовыдвижении, а также документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 ЗПК в окружную избирательную комиссию 

ч. 4 ст. 32 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 18 часов по местному времени 17.07.2025
	Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом 

	16.
	Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, письменного подтверждения о получении документов для выдвижения 

ч. 6 ст. 32 ЗПК
	Незамедлительно после представления и приема документов


	Окружная избирательная комиссия

	17.
	Выдвижение списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

     ч. 4, 5 ст. 31, ч. 1 ст. 33 ЗПК
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов
	Избирательные объединения



	18.
	Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения
ч. 2 ст. 33, п. «в» ч. 14.1 ст. 35 ФЗ

п. 4 ч. 7, п. 3 ч. 10.2 ст. 33 ЗПК
	При принятии избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	19.
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, вместе с документами, указанными в части 10.2 статьи 33 ЗПК
ч. 4 ст. 31, ч. 10 ст. 33 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней (до 18 часов по местному времени) после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 18 часов по местному времени 17.07.2025
	Уполномоченный представитель избирательного объединения

	20.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения в получении документов, указанных в части 10.2 статьи 33 ЗПК

 ч. 13 ст. 33 ЗПК 
	Незамедлительно после приема документов


	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	21.
	Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо мотивированного решения об отказе в его заверении с указанием даты и времени (часы и минуты) выдачи 

ч. 13 ст. 33 ЗПК
	В течение 3 дней со дня приема документов


	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	22.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении

п. 14.3 ст. 35 ФЗ

ч. 14  ст. 33 ЗПК
	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения 


	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	23.
	Представление документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 ЗПК, в окружную избирательную комиссию 

ч. 4 ст. 32, ч. 18 ст. 33 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней (до 18 часов по местному времени) после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 18 часов по местному времени 17.07.2025
	Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам

	24.
	Выдача кандидату, включенному в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам (иному лицу) письменного подтверждения получения документов, указанных в части 18 
ст. 33 ЗПК

ч. 21 ст. 33 ЗПК
	Незамедлительно после приема документов
	Окружная избирательная комиссия 

	25.
	Право назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ 

ч. 2 ст. 57 ЗПК
	С момента выдвижения
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу

	26.
	Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам 

п. 3 ст. 58 ФЗ

ч. 2 ст.57 ЗПК
	В трехдневный срок на основании письменного заявления кандидата, письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, нотариально удостоверенной доверенности, а также при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
	Окружная избирательная комиссия



	27.
	Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах 

п. 6 ст. 33 ФЗ

ч. 22 ст. 33 ЗПК
	После представления кандидатом соответствующих сведений
	Окружная избирательная комиссия



	28.
	Сбор подписей избирателей:

- в поддержку самовыдвижения кандидата

п. 5,7 ст.37 ФЗ

п. «а» ч. 1 ст. 35 ЗПК
	Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о самовыдвижении кандидата
	Дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей

	
	- в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному избирательному округу 

п. 5, 7 ст. 37 ФЗ

п. «б» ч. 1 ст. 35 ЗПК
	Со дня, следующего за днем представления в соответствующую избирательную комиссию, документов и сведений, указанных в частях 1 и 2 статьи 32 ЗПК
	

	29.
	Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу

п. 1 ст. 38 ФЗ



ч. 1 ст. 36 ЗПК
	Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени), т.е. не ранее 10.07.2025 и не позднее 18.00 часов  30.07.2025
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу



	30.
	Выдача кандидату документа, который подтверждает прием представленных документов для регистрации кандидата и в котором указываются дата и время приема

ч. 3 ст. 36 ЗПК
	При приеме документов для регистрации кандидата
	Окружная избирательная комиссия



	31.
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов 

п. 1.1 ст. 38 ФЗ 

ч. 12 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Окружная избирательная комиссия



	32.
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии необходимого документа

п. 1.1 ст. 38 ФЗ

ч. 12 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата


	Кандидат

	33.
	Принятие решения о регистрации кандидата с указанием даты и времени либо мотивированного решения об отказе в регистрации

п. 18. ст. 38 ФЗ

ч. 1 ст. 37 ЗПК
	В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата 


	Окружная избирательная комиссия



	34.
	Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации 

ч. 8 ст. 37 ЗПК
	После принятия решения о регистрации кандидата
	Окружная избирательная комиссия



	35.
	Выдача кандидату, в случае отказа в регистрации, копии соответствующего решения с изложением оснований отказа
ч. 3 ст. 37 ЗПК
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	Окружная избирательная комиссия



	36.
	Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам  

ч. 10 ст. 37 ЗПК
	В течение 48 часов после регистрации кандидата

 
	Окружная избирательная комиссия



	37.
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 63 ЗПК, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов

     ч. 10 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2025

	Окружные и территориальные избирательные комиссии

	38.
	Реализация права на снятие своей кандидатуры с выборов

п. 30 ст. 38 ФЗ, п. 3 ст. 63.1 ФЗ

ч. 1 ст. 42  ЗПК
	Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. на позднее 08.09.2025, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 12.09.2025

	Зарегистрированные кандидаты

	39.
	Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата

п. 32 ст. 38 ФЗ, п. 3 ст. 63.1 ФЗ

ч. 3 ст. 42 ЗПК
	Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. на позднее 08.09.2025

	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному избирательному округу

	СТАТУС  ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО  КАНДИДАТА

	40.
	Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей

п. 2 ст. 40 ФЗ

ч. 2 ст. 39 ЗПК
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (При числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч избирателей зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей)

	41.
	Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов только по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (до 10 доверенных лиц).

п. 1 ст. 43 ФЗ

ч. 1 ст. 41 ЗПК
	После выдвижения кандидата, списка кандидатов
	Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу

	
	
	
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатному избирательному округу

	42.
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений

п. 1 ст. 43 ФЗ

ч. 1, 3 ст. 41 ЗПК
	В течение 5 (пяти) дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	Избирательная комиссия, организующая выборы

Окружная избирательная комиссия



	43.
	Представление списка наблюдателей:

– в территориальную избирательную комиссию по наблюдателям, назначенным в территориальную комиссию и участковые комиссии

– в окружную избирательную комиссию по наблюдателям, назначенным в окружную комиссию 

ч. 6.1 ст. 23 ЗПК
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 10.09.2025
	Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов

	
	
	
	Зарегистрированный кандидат

	
	
	
	Субъект общественного контроля

	44.
	Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель

 ч. 7 ст. 23 ЗПК
	В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования
	Наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, субъектом общественного контроля

	ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	45.
	Агитационный период:
	
	

	
	Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения

	Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться
	Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения  



	
	Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам


	Со дня представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 18 статьи 33 ЗПК


	Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам

	
	Прекращение агитационного периода

 п. 1 ст. 49 ФЗ

ч. 1 ст. 48 ЗПК
	В ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. до 00.00 часов 13.09.2025

	Кандидаты, 

организации телерадиовещания, периодические печатные издания и сетевые издания

	46.
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях 

п. 2 ст. 49 ФЗ, п. 3 ст. 63.1 ФЗ

ч. 2 ст. 48 ЗПК
	За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. с 16.08.2025 и до 00.00 часов 13.09.2025,  а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение трех дней подряд до ноля часов по местному времени первого дня голосования, т.е. до 00.00 часов 12.09.2025
	Зарегистрированные кандидаты

	47.
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, попадающих под действие части 3 статьи 46 ЗПК

п. 11 ст. 47 ФЗ

ч. 7 ст. 46 ЗПК
	Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 01.07.2025
	Орган местного самоуправления

	48.
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий

п. 7, 8 ст. 47 ФЗ



ч. 6 ст. 46 ЗПК
	Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 06.07.2025
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю

	49.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий 

п. 7 ст. 47 ФЗ

ч. 6 ст. 46 ЗПК
	Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 11.07.2025
	Территориальная избирательная комиссия



	50.
	Опубликование в периодическом печатном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое издание предоставляет для целей предвыборной агитации 

Направление данной информации в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями, указанными в части 6 статьи 49 ЗПК

ч. 2 ст. 51 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 27.07.2025
	Редакция периодического печатного издания

	51.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов;

Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
п. 6 ст. 50 ФЗ

ч. 6 ст. 49 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 26.07.2025
	Соответствующая организация телерадиовещания, 

редакция периодического печатного издания, 

редакция сетевого издания



	52.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов;

Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).

 п. 1.1 ст. 54 ФЗ
ч. 2 ст. 53 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 26.07.2025
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов



	53.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, представленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов 

ч. 7, 8 ст. 50 ЗПК
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2025
	Избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания

	54.
	Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени

ч. 4 ст. 3, ч. 8 ст. 50 ЗПК
	После проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	55.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами

ч. 4, 7 ст. 51 ЗПК
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2025
	Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц

	56.
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде

                                                           п. 3 ст. 54 ФЗ

ч. 4 ст. 53 ЗПК
	До начала их распространения
	Кандидаты в окружную избирательную комиссию



	57.
	Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале

п. 11.1 ст. 50 ФЗ

ч. 11.1 ст. 49 ЗПК
	После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения
	Кандидаты в окружную избирательную комиссию



	58.
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями  
п. 5 ст. 53 ФЗ

ч. 2 ст. 52 ЗПК
	В течение 3-х дней со дня подачи заявки
	Государственные органы, органы местного самоуправления

	59.
	Рассмотрение уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий

 п. 2 ст. 53 ФЗ

ч. 2 ст. 52 ЗПК
	В соответствии с действующим законодательством РФ 
	Органы местного самоуправления

	60.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

п. 7 ст. 54 ФЗ

ч. 7 ст. 53 ЗПК
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2025

	Органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии

	61.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)

п. 3 ст. 46 ФЗ

ч. 3 ст. 45 ЗПК
	В течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа в последний день голосования, т.е. с 09.09.2025 до 20.00 часов по местному времени 14.09.2025 включительно 
	Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты

	62.
	Публикация избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
п. 10 ст. 48 ФЗ

ч. 10 ст. 47 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2025
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	63.
	Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании  

п. 1 ст. 58 ФЗ

ч. 1 ст. 57 ЗПК
	В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу



	64.
	Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета 

                                               ч. 3 ст. 58 ЗПК           
	В течение 3 дней после уведомления кандидатом комиссии о своем выдвижении 
	Окружная избирательная комиссия

	65.
	Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе специального избирательного счета своего избирательного фонда 

п. 11 ст. 58 ФЗ

ч. 1, 3 ст. 58 ЗПК
	На основании разрешения избирательной комиссии 
	Кандидат, его уполномоченный  представитель по финансовым вопросам

	66.
	Открытие кандидату специального избирательного счета

п. 11 ст. 58 ФЗ

 ч. 2 ст. 58 ЗПК
	Незамедлительно по предъявлении документов


	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»



	67.
	Предоставление избирательным комиссиям информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов

п. 7 ст. 59 ФЗ

ч. 6 ст. 60 ЗПК
	По требованию избирательной комиссии

По требованию кандидата 
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата

	68.
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов

п. 7 ст. 59 ФЗ

ч. 6 ст. 60 ЗПК
	В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования, т.е. с 10.09.2025, немедленно:

– по представлению избирательной комиссии

– по требованию кандидата

	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата

	69.
	Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

п. 8 ст. 59 ФЗ

ч. 7 ст. 60 ЗПК
	Периодически до дня голосования
	Окружная избирательная комиссия

	70.
	Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

п. 8 ст. 59 ФЗ

ч. 7 ст. 60 ЗПК
	В течение 3 дней со дня получения 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	71.
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	После дня голосования, до представления итогового финансового отчета


	Кандидат, избирательное объединение

	
	Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах  

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. 13.11.2025
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»

	72.
	Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов:
	
	

	
	· участковыми избирательными комиссиями      в окружную избирательную комиссию (а в случае возложения полномочий окружной избирательной комиссии на иную избирательную комиссию – в эту избирательную комиссию)

ч. 5 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. в период с 14.09.2025 по 24.09.2025
	Участковые избирательные комиссии

	
	- окружными избирательными комиссиями или иными комиссиями, на которые возложено исполнение их полномочий, в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов
ч. 6 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов в соответствующих избирательных округах 
	Окружные избирательные комиссии или иные комиссии, на которые возложено исполнения их полномочий

	
	-   избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, в представительный орган муниципального образования

ч. 7 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	73.
	Представление в окружную избирательную комиссию финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда:
	
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному или многомандатному избирательному округу



	
	Первый финансовый отчет 

                                                          ч. 1 ст. 60 ЗПК
	Одновременно с представлением в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата
	

	
	Итоговый финансовый отчет

п. 9 ст. 59 ФЗ

ч. 1 ст. 60 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов 
	

	74.
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному или многомандатному избирательному округу в средства массовой информации для опубликования

п. 9.1 ст.59 ФЗ

ч. 3 ст. 60 ЗПК 
	Не позднее чем через 5 дней со дня их получения
	Окружная избирательная комиссия

	75.
	Опубликование переданных копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному или многомандатному избирательному округу

ч. 4 ст. 60 ЗПК
	В течение 3 дней со дня их получения 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий 

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ



	76.
	Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации

ч. 3, 5, 8 ст. 63 ЗПК
	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии
	Участковая избирательная комиссия



	77.
	Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней

п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2025
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	78.
	Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу

 п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2025
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	79.
	Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2025
	Окружная избирательная комиссия

	80.
	Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам

ч. 1, 9 ст. 64 ЗПК
	В установленный избирательной комиссией, организующей выборы, срок
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	81.
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным  избирательным округам

п. 2 ст. 63 ФЗ

ч. 9 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2025 
	На основании решения соответствующих окружных избирательных комиссий в полиграфической организации

	82.
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, уничтожения бюллетеней

п. 11 ст. 63 ФЗ

ч. 10 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации
	Избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней

	83.


	Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней 

п. 12 ст. 63 ФЗ,

ч. 11 ст. 64 ЗПК
	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	84.
	Передача избирательных бюллетеней:

а) окружным избирательным комиссиям; 

п. 12 ст. 63 ФЗ,

ч. 11 ст. 64 ЗПК


	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней
	Избирательная комиссия, организующая выборы 



	
	б) участковым избирательным комиссиям.

п. 13 ст. 63 ФЗ

ч. 11, 12 ст. 64 ЗПК
	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней, не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования), т.е. не позднее 12.09.2025

	Окружная избирательная комиссия

	85.
	Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членов избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, представителей кандидатов 

п. 14 ст. 63 ФЗ

ч. 13 ст. 64 ЗПК
	После принятия решения о распределении избирательных бюллетеней и их получения


	Избирательная комиссия, организующая выборы, окружная избирательная комиссия 

	86.
	Реализация права провести досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях

ч. 5 ст. 66 ЗПК
	Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 24.08.2025
	Избирательная комиссия, организующая выборы, соответствующие участковые комиссии

	87.
	Реализация права провести досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено

ч. 6 ст. 66 ЗПК
	Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 24.08.2025, в течение нескольких дней в порядке, установленном частями 7-16 ст. 66 ЗПК
	Избирательная комиссия, организующая выборы, соответствующие участковые комиссии

	88.
	Оповещение о дне, месте и времени досрочного голосования 

 п. 2 ст. 64 ФЗ

ч. 1 ст. 65 ЗПК
	Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования
	Избирательная комиссия, организующая выборы, соответствующие участковые комиссии

	89.
	Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования

п. 2 ст. 64 ФЗ

ч.1 ст. 65 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. не позднее 03.09.2025
	Избирательная комиссия, организующая выборы, соответствующие участковые комиссии

	90.
	Голосование 

п. 1 ст. 64 ФЗ

ч. 2 ст. 65 ЗПК
	14 сентября 2025 года с 08.00 до 20.00 по местному времени

	Участковые избирательные комиссии



	91.
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 

п. 2 ст. 68 ФЗ

ст. 68, 69 ЗПК
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке
	Участковые избирательные комиссии

	92.
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии 

п. 26 ст. 68 ФЗ

ч. 23 ст. 69 ЗПК
	После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	93.
	Выдача копии протокола (протоколов) об итогах голосования членам вышестоящих комиссий и работникам их аппаратов, кандидату, зарегистрированному данной либо вышестоящей комиссией, его уполномоченному представителю по финансовым вопросам, наблюдателям, представителям средств массовой информации


                                п. 29 ст. 68 ФЗ

                                                  ч. 23, 26 ст. 69 ЗПК
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования


	Участковые избирательные комиссии

	94.
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию или иную комиссию, на которую возложено исполнение ее полномочий

п. 30 ст. 68 ФЗ

ч. 27 ст. 69 ЗПК
	Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение
	Участковые избирательные комиссии

	95.
	Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования для хранения в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию
ч. 28 ст. 69 ЗПК
	После составления  и вывешивания его заверенной копии для ознакомления наблюдателей и иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 23 ЗПК
	Участковые избирательные комиссии

	96.
	Составление протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу

ст. 69, 70 ФЗ

ч. 1 ст. 70 ЗПК
	Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 17.09.2025
	Окружная избирательная комиссия



	97.
	Принятие решения о результатах выборов депутата представительного органа муниципального образования по одномандатному избирательному округу 

ч. 7 ст. 70 ЗПК
	На основании протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
	Окружная избирательная комиссия



	98.
	Проведение итогового заседания окружной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) на нарушения ЗПК, допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования

ч. 12 ст. 70 ЗПК
	Перед подписанием протоколов о результатах выборов депутата представительного органа муниципального образования
	Окружная избирательная комиссия



	99.
	Выдача копий протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу лицам, указанным в ч. 3 ст. 23 ЗПК

п. 1 ст. 69 ФЗ

ч. 12 ст. 70 ЗПК
	После подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
	Окружная избирательная комиссия



	100.
	Направление первых экземпляров протоколов окружной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов вместе с приложенными к ним документами в избирательную комиссию, организующую выборы

ч. 16 ст. 70 ЗПК
	Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц


	Окружная избирательная комиссия



	101.
	Определение общих результатов выборов

  ст. 69 ФЗ

ст. 73 ЗПК
	Не позднее чем через две недели после дня голосования, т.е. не позднее 29.09.2025
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	102.
	Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования

п. 6 ст. 70 ФЗ

ч. 1 ст. 76 ЗПК
	Незамедлительно после определения результатов выборов 
	Окружная избирательная комиссия



	103.
	Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей

 п. 6 ст. 70 ФЗ

ч. 1 ст. 76 ЗПК
	В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования

	104.
	Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании

ч. 3 ст. 76 ЗПК
	После официального опубликования общих результатов выборов и  представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования 
	Окружная избирательная комиссия



	105.
	Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам 

п. 2 ст. 72 ФЗ

ч. 2 ст. 77 ЗПК
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	106.
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов

п. 3 ст. 72 ФЗ

ч. 3 ст. 77 ЗПК
	В течение 15 дней со дня голосования, т.е. в период с 14.09.2025 по 28.09.2025
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	107.
	Опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий

п. 4 ст. 72 ФЗ

ч. 4 ст. 77 ЗПК
	В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. в период с 14.09.2025 по 13.11.2025 включительно
	Избирательная комиссия, организующая выборы
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